## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Week 3
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Video | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
2 | Reviews | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
3 | Corrections | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2
4 | Finish report | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4
Remaining Effort |  | 22 | 22 | 16 | 8 | 2 | -2
Ideal Burndown |  | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0