## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Week 4
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Code smells report | 18 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0
2 | Use cases diagrams | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Design patterns (delayed) | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0
4 | Code metrics (delayed) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Completed Effort |  | 0 | 7 | 14 | 5 | 4 | 2
Remaining Effort |  | 41 | 34 | 20 | 15 | 11 | 9
Ideal Burndown |  | 41 | 32.8 | 24.6 | 16.4 | 8.2 | 0